**PLAN DE MĂSURI**

privind executarea bugetului Instituției Publice Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” în anul 2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Denumira obiectului/investiției/reparației/achiziției | Suma aprobată | Termenul de elaborare a caietului de sarcini | Data lansării licitației | Data semnării contractului | Perioada executării lucrărilor/procurării bunurilor | Responsabil de realizarea achiziției este contabilul-șef al instituției |
|  | Servicii de transport | 10,0 | După necesitate | Până la 31.12.2019 | V. Buliga |
|  | Servicii de reparație curentă | 627,0 | 01.02.19 | 14.02.19 | 01.05.2019 | 01.06.2019 -15.08.2019 | V. Buliga |
|  | Servicii editoriale | 20,0 | 01.08.19 | 02.08.19 | 01.09.2019 | 01.10.2019 – 30.10.2019 | V. Buliga |
|  | Servicii poștale | 15,0 | 01.10.19 | 02.10.19 | 02.11.2019 | 10.12.2019 – 01.01.2020 | V. Buliga |
|  | Servicii neatribuite altor aliniate | 57,0 | După necesitate | Până la 31.12.2019 | V. Buliga |
|  | Servicii de alimentație | 1619,0 | 15.11.18 | 16.11.18 | 16.12.2019 | 01.01.2019 – 24.12.2019 | V. Buliga |
|  | Reparații capitale sălii de sport | 500,0 | 28.02.2019 | 01.03.19 | 01.04.2019 | 10.04.2019 -15.08.2019 | V. Buliga |
|  | Procurarea mașinilor și a utilajului | 80,0 | 01.04.19 | 10.04.19 | 10.05.2019 | 20.05.2019 – 01.06.2019 | V. Buliga |
|  | Procurarea uneltelor și a sculelor, inventarului de producere și gospodăresc | 158,8 | 01.05.19 | 10.05.19 | 10.06.2019 | 15.06.2019 – 01.07.2019 | V. Buliga |
|  | Procurarea altor mijloace fixe | 20,0 | După necesitate | Până la 31.12.2019 | V. Buliga |
|  | Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare | 13,0 | După necesitate | Până la 31.12.2019 | V. Buliga |
|  | Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri | 30,00 | 01.07.19 | 02.07.19 | 02.08.2019 | 10.08.2019 | V. Buliga |
|  | Procurarea materialelor de uz gospodăresc și a rechizitelor de birou | 75,0 | 01.07.19 | 02.07.19 | 02.08.2019 | 10.08.2019 | V. Buliga |
|  | Procurarea materialelor de construcție | 60,0 | 01.07.19 | 02.07.19 | 02.08.2019 | 10.08.2019 | V. Buliga |
|  | Procurarea îmbrăcămintei, încălțămintei | 40,0 | 01.07.19 | 02.07.19 | 02.08.2019 | 10.08.2019 | V. Buliga |
|  | Procurarea altor materiale | 3,7 | După necesitate | Până la 31.12.2019 | V. Buliga |
|  | **Total** |  |  |

 Director: Elena Cernei

 Executor: V. Buliga, contabil-șef